## 8-abril-25
CRONOGRAMA I4
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS | [32 empty] | Deependencias
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5
|  |  | AGL | AIR | GPA | MAG | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
T0 | 1 | Coordinación Semanal
T1 | D | Modificar módulo Character para permitir que los personajes sigan a un jugador |  |  |  | X
T1 | 1 | Añadir campo following de tipo booleano |  |  |  | X
T1 | 2 | Implementar funciones set_following y get_following |  |  |  | X
T1 | 3 | Implementar función print_following para depuración |  |  |  | X
T2 | D | Añadir comando recruit para reclutar personajes |  |  |  | X | [33 empty] | T1
T2 | 1 | Implementar el comando recruit <chr> |  |  |  | X
T2 | 2 | Validar que solo personajes amigos puedan ser reclutados |  |  |  | X
T2 | 3 | Permitir que múltiples personajes sigan a un jugador |  |  |  | X
T3 | D | Nuevo comando abandon |  |  |  | X | [33 empty] | T1, T2
T3 | 1 | Implementar el comando con una función y verificar que el personaje indicado está siguiendo al jugador |  |  |  | X
T4 | D | Modificar ataque cuando hay personajes aliados |  |  |  | X | [33 empty] | T1, T2
T4 | 1 | Ajustar mecánica de ataque para sumar daño según aliados |  |  |  | X
T4 | 2 | Implementar reducción de vida en aliados al perder |  |  |  | X
T4 | 3 | Selección aleatoria de aliado dañado |  |  |  | X
T5 | D | Modificación comandos y funciones que involucran los anteriores |  |  |  | X | [33 empty] | T1, T2, T3, T4
T5 | 1 | Modificar comandos y funciones afectadas por cambios anteriores |  |  |  | X
T5 | 2 | Modificar move para que los aliados se desplacen con el jugador |  |  |  | X
T5 | 3 | Implementar Set en Space para los characters |  |  |  | X
T5 | 4 | Ajustar chat para seleccionar personaje |  |  |  | X
T5 | 5 | Añadir funciones de game para los characters |  |  |  | X
T6 | D | Añadir UP y DOWN como direcciones posible |  |  | X
T6 | 1 | Añadir UP y DOWN en la enumeración |  |  | X
T6 | 2 | Modificar funciones de navegación |  |  | X
T7 | D | Modificar módulo Object para incorporar nuevas propiedades |  |  | X
T7 | 1 | Añadir propiedad health para modificar la vida del jugador |  |  | X
T7 | 2 | Añadir propiedad movable para determinar si un objeto es transportable |  |  | X
T7 | 3 | Añadir dependency para gestionar restricciones a la hora de coger un objeto sin tener ya otro |  |  | X
T7 | 4 | Comando open para definir qué enlaces puede abrir un objeto |  |  | X
T8 | D | Integrar nuevas propiedades de los objetos y modificar comandos afectados | X | [36 empty] | T7
T8 | 1 | Modificar take y drop para validar movable y dependency | X
T9 | D | Modificar archivo de datos |  | X | [35 empty] | T5, T8
T9 | 1 | Modificar archivo de datos |  | X
T10 | D | Añadir comando use | X | [36 empty] | T7, T8
T10 | 1 | Implementar use <obj> | X
T10 | 2 | Manejar efectos de health según el objeto | X
T10 | 3 | Si health del objeto es 0, no se puede usar. | X
T10 | 4 | Hacer que el objeto desaparezca si se usa | X
T10 | 5 | Elegir el personaje al que curas (opcional) | X | [36 empty] | T7-T8
T11 | D | Implementar comando para abrir enlaces con objetos |  |  | X
T11 | 1 | Implementar open <link> with <obj> |  |  | X
T11 | 2 | Validar si el objeto puede abrir el enlace |  |  | X
T12 | 1 | Implementar visualización del juego. Mostrar datos adicionales de objetos y jugadores | X | X | X | X | [33 empty] | T1-T11
T13 | 1 | Crear una aventura que incluya 10 espacios, 20 objetos, 4 personajes y 2 jugadores con su correspondiente fichero de datos | [37 empty] | T5, T6, T7, T8
T14 | D | Crear una documentación de usuario | X | X | X | X
T14 | 1 | Breve descripción del argumento del juego | X | X | X | X
T14 | 2 | Toda la infromación necesaria para utilizar el juego | X | X | X | X
T14 | 3 | Mapa del juego con espacios, enlaces y ubicación de objetos. | X | X | X | X
T14 | 4 | Las indicaciones para ir desde el inicio hasta el final del juego por un camino donde se muestren las características | X | X | X | X
T14 | 5 | Fichero coon lista de comandos para seguir el camino anterior | X | X | X | X
T15 | D | Sustituir módulo gameReader por gameManagement |  | X | [35 empty] | F5, F9
T15 | 1 | Añadir funciones ya existentes en gameReader |  | X | [35 empty] | F5, F9
T15 | 2 | Funciones save y load, guardando y cargando la estructura game |  | X
T16 | D | Añadir comando save file |  | X
T16 | 1 | Añadir comando load file |  | X
T17 | D | Módulo game rules | X
T17 | 2 | Definir al menos seis reglas automáticas | X
T18 | D | Implementar un modo de juego determinista en el que se utiliza una semilla fija. |  |  | X
T19 | D | Modo multijugador que potencie la jugabilidad |  |  |  | X
T19 | 1 | Añadir funcionabilidad a la gría de usuario |  |  |  | X
T20 | 1 | Añadir comando que permita a los jugadores cooperar formando equipos, permitiendo combinar ataques, usar objetos que portan otros, etc. |  | X
T21 | 1D | Adaptar fichero log, interfaz y el resto de módulos |  | X
T22 | 1 | Makefile |  |  | X
T23 | 1 | Depuración de errores | X | X | X | X
T24 | 1 | Revisión general | X | X | X | X
T25 | 1 | Entrega
TODAY

## 14-abril-2025_ENTREGADO
CRONOGRAMA I4
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS | [32 empty] | Deependencias
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5
|  |  | AGL | AIR | GPA | MAG | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
T0 | 1 | Coordinación Semanal
T1 | D | Modificar módulo Character para permitir que los personajes sigan a un jugador |  |  |  | X
T1 | 1 | Añadir campo following de tipo booleano |  |  |  | X
T1 | 2 | Implementar funciones set_following y get_following |  |  |  | X
T1 | 3 | Implementar función print_following para depuración |  |  |  | X
T2 | D | Añadir comando recruit para reclutar personajes |  |  |  | X | [33 empty] | T1
T2 | 1 | Implementar el comando recruit <chr> |  |  |  | X
T2 | 2 | Validar que solo personajes amigos puedan ser reclutados |  |  |  | X
T2 | 3 | Permitir que múltiples personajes sigan a un jugador |  |  |  | X
T3 | D | Nuevo comando abandon |  |  |  | X | [33 empty] | T1, T2
T3 | 1 | Implementar el comando con una función y verificar que el personaje indicado está siguiendo al jugador |  |  |  | X
T4 | D | Modificar ataque cuando hay personajes aliados |  |  |  | X | [33 empty] | T1, T2
T4 | 1 | Ajustar mecánica de ataque para sumar daño según aliados |  |  |  | X
T4 | 2 | Implementar reducción de vida en aliados al perder |  |  |  | X
T4 | 3 | Selección aleatoria de aliado dañado |  |  |  | X
T5 | D | Modificación comandos y funciones que involucran los anteriores |  |  |  | X | [33 empty] | T1, T2, T3, T4
T5 | 1 | Modificar comandos y funciones afectadas por cambios anteriores |  |  |  | X
T5 | 2 | Modificar move para que los aliados se desplacen con el jugador |  |  |  | X
T5 | 3 | Implementar Set en Space para los characters |  |  |  | X
T5 | 4 | Ajustar chat para seleccionar personaje |  |  |  | X
T5 | 5 | Añadir funciones de game para los characters |  |  |  | X
T6 | D | Añadir UP y DOWN como direcciones posible |  |  | X
T6 | 1 | Añadir UP y DOWN en la enumeración |  |  | X
T6 | 2 | Modificar funciones de navegación |  |  | X
T7 | D | Modificar módulo Object para incorporar nuevas propiedades |  |  | X
T7 | 1 | Añadir propiedad health para modificar la vida del jugador |  |  | X
T7 | 2 | Añadir propiedad movable para determinar si un objeto es transportable |  |  | X
T7 | 3 | Añadir dependency para gestionar restricciones a la hora de coger un objeto sin tener ya otro |  |  | X
T7 | 4 | Comando open para definir qué enlaces puede abrir un objeto |  |  | X
T8 | D | Integrar nuevas propiedades de los objetos y modificar comandos afectados | X | [36 empty] | T7
T8 | 1 | Modificar take y drop para validar movable y dependency | X
T9 | D | Modificar archivo de datos |  | X | [35 empty] | T5, T8
T9 | 1 | Modificar archivo de datos |  | X
T10 | D | Añadir comando use | X | [36 empty] | T7, T8
T10 | 1 | Implementar use <obj> | X
T10 | 2 | Manejar efectos de health según el objeto | X
T10 | 3 | Si health del objeto es 0, no se puede usar. | X
T10 | 4 | Hacer que el objeto desaparezca si se usa | X
T10 | 5 | Elegir el personaje al que curas (opcional) | X | [36 empty] | T7-T8
T11 | D | Implementar comando para abrir enlaces con objetos |  |  | X
T11 | 1 | Implementar open <link> with <obj> |  |  | X
T11 | 2 | Validar si el objeto puede abrir el enlace |  |  | X
T12 | 1 | Implementar visualización del juego. Mostrar datos adicionales de objetos y jugadores | X | X | X | X | [33 empty] | T1-T11
T13 | 1 | Crear una aventura que incluya 10 espacios, 20 objetos, 4 personajes y 2 jugadores con su correspondiente fichero de datos | X | X | X | X | [33 empty] | T5, T6, T7, T8
T14 | D | Crear una documentación de usuario | X | X | X | X
T14 | 1 | Breve descripción del argumento del juego | X | X | X | X
T14 | 2 | Toda la infromación necesaria para utilizar el juego | X | X | X | X
T14 | 3 | Mapa del juego con espacios, enlaces y ubicación de objetos. | X | X | X | X
T14 | 4 | Las indicaciones para ir desde el inicio hasta el final del juego por un camino donde se muestren las características | X | X | X | X
T14 | 5 | Fichero coon lista de comandos para seguir el camino anterior | X | X | X | X
T15 | D | Sustituir módulo gameReader por gameManagement |  | X | [35 empty] | F5, F9
T15 | 1 | Añadir funciones ya existentes en gameReader |  | X | [35 empty] | F5, F9
T15 | 2 | Funciones save y load, guardando y cargando la estructura game |  | X
T16 | D | Añadir comando save file |  | X
T16 | 1 | Añadir comando load file |  | X
T17 | D | Módulo game rules | X
T17 | 2 | Definir al menos seis reglas automáticas | X
T18 | D | Implementar un modo de juego determinista en el que se utiliza una semilla fija. | X
T19 | D | Modo multijugador que potencie la jugabilidad |  |  |  | X
T19 | 1 | Añadir funcionabilidad a la guía de usuario |  |  |  | X
T20 | 1 | Añadir comando que permita a los jugadores cooperar formando equipos, permitiendo combinar ataques, usar objetos que portan otros, etc. |  |  |  | X
T21 | 1D | Adaptar fichero log, interfaz y el resto de módulos | X | X | X | X
T22 | 1 | Makefile |  |  | X
T23 | 1 | Depuración de errores | X | X | X | X
T24 | 1 | Revisión general | X | X | X | X
T25 | 1 | Entrega
TODAY

## 22-abril-25
CRONOGRAMA I4
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS | [32 empty] | Deependencias
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5
|  |  | AGL | AIR | GPA | MAG | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
T0 | 1 | Coordinación Semanal
T1 | D | Modificar módulo Character para permitir que los personajes sigan a un jugador |  |  |  | X
T1 | 1 | Añadir campo following de tipo booleano |  |  |  | X
T1 | 2 | Implementar funciones set_following y get_following |  |  |  | X
T1 | 3 | Implementar función print_following para depuración |  |  |  | X
T2 | D | Añadir comando recruit para reclutar personajes |  |  |  | X | [33 empty] | T1
T2 | 1 | Implementar el comando recruit <chr> |  |  |  | X
T2 | 2 | Validar que solo personajes amigos puedan ser reclutados |  |  |  | X
T2 | 3 | Permitir que múltiples personajes sigan a un jugador |  |  |  | X
T3 | D | Nuevo comando abandon |  |  |  | X | [33 empty] | T1, T2
T3 | 1 | Implementar el comando con una función y verificar que el personaje indicado está siguiendo al jugador |  |  |  | X
T4 | D | Modificar ataque cuando hay personajes aliados |  |  |  | X | [33 empty] | T1, T2
T4 | 1 | Ajustar mecánica de ataque para sumar daño según aliados |  |  |  | X
T4 | 2 | Implementar reducción de vida en aliados al perder |  |  |  | X
T4 | 3 | Selección aleatoria de aliado dañado |  |  |  | X
T5 | D | Modificación comandos y funciones que involucran los anteriores |  |  |  | X | [33 empty] | T1, T2, T3, T4
T5 | 1 | Modificar comandos y funciones afectadas por cambios anteriores |  |  |  | X
T5 | 2 | Modificar move para que los aliados se desplacen con el jugador |  |  |  | X
T5 | 3 | Implementar Set en Space para los characters |  |  |  | X
T5 | 4 | Ajustar chat para seleccionar personaje |  |  |  | X
T5 | 5 | Añadir funciones de game para los characters |  |  |  | X
T6 | D | Añadir UP y DOWN como direcciones posible |  |  | X
T6 | 1 | Añadir UP y DOWN en la enumeración |  |  | X
T6 | 2 | Modificar funciones de navegación |  |  | X
T7 | D | Modificar módulo Object para incorporar nuevas propiedades |  |  | X
T7 | 1 | Añadir propiedad health para modificar la vida del jugador |  |  | X
T7 | 2 | Añadir propiedad movable para determinar si un objeto es transportable |  |  | X
T7 | 3 | Añadir dependency para gestionar restricciones a la hora de coger un objeto sin tener ya otro |  |  | X
T7 | 4 | Comando open para definir qué enlaces puede abrir un objeto |  |  | X
T8 | D | Integrar nuevas propiedades de los objetos y modificar comandos afectados | X | [36 empty] | T7
T8 | 1 | Modificar take y drop para validar movable y dependency | X
T9 | D | Modificar archivo de datos |  | X | [35 empty] | T5, T8
T9 | 1 | Modificar archivo de datos |  | X
T10 | D | Añadir comando use | X | [36 empty] | T7, T8
T10 | 1 | Implementar use <obj> | X
T10 | 2 | Manejar efectos de health según el objeto | X
T10 | 3 | Si health del objeto es 0, no se puede usar. | X
T10 | 4 | Hacer que el objeto desaparezca si se usa | X
T10 | 5 | Elegir el personaje al que curas (opcional) | X | [36 empty] | T7-T8
T11 | D | Implementar comando para abrir enlaces con objetos |  |  | X
T11 | 1 | Implementar open <link> with <obj> |  |  | X
T11 | 2 | Validar si el objeto puede abrir el enlace |  |  | X
T12 | 1 | Implementar visualización del juego. Mostrar datos adicionales de objetos y jugadores |  |  |  | X | [33 empty] | T1-T11
T13 | 1 | Crear una aventura que incluya 10 espacios, 20 objetos, 4 personajes y 2 jugadores con su correspondiente fichero de datos | X | X | X | X | [33 empty] | T5, T6, T7, T8
T14 | D | Crear una documentación de usuario | X | X | X | X
T14 | 1 | Breve descripción del argumento del juego | X | X | X | X
T14 | 2 | Toda la infromación necesaria para utilizar el juego | X | X | X | X
T14 | 3 | Mapa del juego con espacios, enlaces y ubicación de objetos. | X | X | X | X
T14 | 4 | Las indicaciones para ir desde el inicio hasta el final del juego por un camino donde se muestren las características | X | X | X | X
T14 | 5 | Fichero coon lista de comandos para seguir el camino anterior | X | X | X | X
T15 | D | Sustituir módulo gameReader por gameManagement |  | X | [35 empty] | F5, F9
T15 | 1 | Añadir funciones ya existentes en gameReader |  | X | [35 empty] | F5, F9
T15 | 2 | Funciones save y load, guardando y cargando la estructura game |  | X
T16 | D | Añadir comando save file |  | X
T16 | 1 | Añadir comando load file |  | X
T17 | D | Módulo game rules | X
T17 | 2 | Definir al menos seis reglas automáticas | X
T18 | D | Implementar un modo de juego determinista en el que se utiliza una semilla fija. | X
T19 | D | Modo multijugador que potencie la jugabilidad |  |  |  | X
T19 | 1 | Añadir funcionabilidad a la guía de usuario |  |  |  | X
T20 | 1 | Añadir comando que permita a los jugadores cooperar formando equipos, permitiendo combinar ataques, usar objetos que portan otros, etc. |  |  |  | X
T21 | 1D | Adaptar fichero log, interfaz y el resto de módulos |  | X
T22 | 1 | Makefile |  |  | X
T23 | 1 | Depuración de errores | X | X | X | X
T24 | 1 | Revisión general | X | X | X | X
T25 | 1 | Entrega
TODAY

## 28-abril-25
CRONOGRAMA I4
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS | [32 empty] | Deependencias
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5
|  |  | AGL | AIR | GPA | MAG | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
T0 | 1 | Coordinación Semanal
T1 | D | Modificar módulo Character para permitir que los personajes sigan a un jugador |  |  |  | X
T1 | 1 | Añadir campo following de tipo booleano |  |  |  | X
T1 | 2 | Implementar funciones set_following y get_following |  |  |  | X
T1 | 3 | Implementar función print_following para depuración |  |  |  | X
T2 | D | Añadir comando recruit para reclutar personajes |  |  |  | X | [33 empty] | T1
T2 | 1 | Implementar el comando recruit <chr> |  |  |  | X
T2 | 2 | Validar que solo personajes amigos puedan ser reclutados |  |  |  | X
T2 | 3 | Permitir que múltiples personajes sigan a un jugador |  |  |  | X
T3 | D | Nuevo comando abandon |  |  |  | X | [33 empty] | T1, T2
T3 | 1 | Implementar el comando con una función y verificar que el personaje indicado está siguiendo al jugador |  |  |  | X
T4 | D | Modificar ataque cuando hay personajes aliados |  |  |  | X | [33 empty] | T1, T2
T4 | 1 | Ajustar mecánica de ataque para sumar daño según aliados |  |  |  | X
T4 | 2 | Implementar reducción de vida en aliados al perder |  |  |  | X
T4 | 3 | Selección aleatoria de aliado dañado |  |  |  | X
T5 | D | Modificación comandos y funciones que involucran los anteriores |  |  |  | X | [33 empty] | T1, T2, T3, T4
T5 | 1 | Modificar comandos y funciones afectadas por cambios anteriores |  |  |  | X
T5 | 2 | Modificar move para que los aliados se desplacen con el jugador |  |  |  | X
T5 | 3 | Implementar Set en Space para los characters |  |  |  | X
T5 | 4 | Ajustar chat para seleccionar personaje |  |  |  | X
T5 | 5 | Añadir funciones de game para los characters |  |  |  | X
T6 | D | Añadir UP y DOWN como direcciones posible |  |  | X
T6 | 1 | Añadir UP y DOWN en la enumeración |  |  | X
T6 | 2 | Modificar funciones de navegación |  |  | X
T7 | D | Modificar módulo Object para incorporar nuevas propiedades |  |  | X
T7 | 1 | Añadir propiedad health para modificar la vida del jugador |  |  | X
T7 | 2 | Añadir propiedad movable para determinar si un objeto es transportable |  |  | X
T7 | 3 | Añadir dependency para gestionar restricciones a la hora de coger un objeto sin tener ya otro |  |  | X
T7 | 4 | Comando open para definir qué enlaces puede abrir un objeto |  |  | X
T8 | D | Integrar nuevas propiedades de los objetos y modificar comandos afectados | X | [36 empty] | T7
T8 | 1 | Modificar take y drop para validar movable y dependency | X
T9 | D | Modificar archivo de datos |  | X | [35 empty] | T5, T8
T9 | 1 | Modificar archivo de datos |  | X
T10 | D | Añadir comando use | X | [36 empty] | T7, T8
T10 | 1 | Implementar use <obj> | X
T10 | 2 | Manejar efectos de health según el objeto | X
T10 | 3 | Si health del objeto es 0, no se puede usar. | X
T10 | 4 | Hacer que el objeto desaparezca si se usa | X
T10 | 5 | Elegir el personaje al que curas (opcional) | X | [36 empty] | T7-T8
T11 | D | Implementar comando para abrir enlaces con objetos |  |  | X
T11 | 1 | Implementar open <link> with <obj> |  |  | X
T11 | 2 | Validar si el objeto puede abrir el enlace |  |  | X
T12 | 1 | Implementar visualización del juego. Mostrar datos adicionales de objetos y jugadores |  |  |  | X | [33 empty] | T1-T11
T13 | 1 | Crear una aventura que incluya 10 espacios, 20 objetos, 4 personajes y 2 jugadores con su correspondiente fichero de datos | X | X | X | X | [33 empty] | T5, T6, T7, T8
T14 | D | Crear una documentación de usuario | X | X | X | X
T14 | 1 | Breve descripción del argumento del juego | X | X | X | X
T14 | 2 | Toda la infromación necesaria para utilizar el juego | X | X | X | X
T14 | 3 | Mapa del juego con espacios, enlaces y ubicación de objetos. | X | X | X | X
T14 | 4 | Las indicaciones para ir desde el inicio hasta el final del juego por un camino donde se muestren las características | X | X | X | X
T14 | 5 | Fichero coon lista de comandos para seguir el camino anterior | X | X | X | X
T15 | D | Sustituir módulo gameReader por gameManagement |  | X | [35 empty] | F5, F9
T15 | 1 | Añadir funciones ya existentes en gameReader |  | X | [35 empty] | F5, F9
T15 | 2 | Funciones save y load, guardando y cargando la estructura game |  | X
T16 | D | Añadir comando save file |  | X
T16 | 1 | Añadir comando load file |  | X
T17 | D | Módulo game rules | X | X
T17 | 2 | Definir al menos seis reglas automáticas | X | X
T18 | D | Implementar un modo de juego determinista en el que se utiliza una semilla fija. |  |  | X | X
T19 | D | Modo multijugador que potencie la jugabilidad |  |  |  | X
T19 | 1 | Añadir funcionabilidad a la guía de usuario |  |  |  | X
T20 | 1 | Añadir comando que permita a los jugadores cooperar formando equipos, permitiendo combinar ataques, usar objetos que portan otros, etc. |  |  |  | X
T21 | 1D | Adaptar fichero log, interfaz y el resto de módulos |  | X
T22 | 1 | Makefile |  |  | X
T23 | 1 | Depuración de errores | X | X | X | X
T24 | 1 | Revisión general | X | X | X | X
T25 | 1 | Entrega
TODAY

## 5-mayo-25
CRONOGRAMA I4
Desglose |  | TAREAS | RECURSOS |  |  |  | SEMANAS | [34 empty] | Deependencias
[7 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5
|  |  | AGL | AIR | GPA | MAG | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
T0 | 1 | Coordinación Semanal
T1 | D | Modificar módulo Character para permitir que los personajes sigan a un jugador |  |  |  | X
T1 | 1 | Añadir campo following de tipo booleano |  |  |  | X
T1 | 2 | Implementar funciones set_following y get_following |  |  |  | X
T1 | 3 | Implementar función print_following para depuración |  |  |  | X
T2 | D | Añadir comando recruit para reclutar personajes |  |  |  | X | [35 empty] | T1
T2 | 1 | Implementar el comando recruit <chr> |  |  |  | X
T2 | 2 | Validar que solo personajes amigos puedan ser reclutados |  |  |  | X
T2 | 3 | Permitir que múltiples personajes sigan a un jugador |  |  |  | X
T3 | D | Nuevo comando abandon |  |  |  | X | [35 empty] | T1, T2
T3 | 1 | Implementar el comando con una función y verificar que el personaje indicado está siguiendo al jugador |  |  |  | X
T4 | D | Modificar ataque cuando hay personajes aliados |  |  |  | X | [35 empty] | T1, T2
T4 | 1 | Ajustar mecánica de ataque para sumar daño según aliados |  |  |  | X
T4 | 2 | Implementar reducción de vida en aliados al perder |  |  |  | X
T4 | 3 | Selección aleatoria de aliado dañado |  |  |  | X
T5 | D | Modificación comandos y funciones que involucran los anteriores |  |  |  | X | [35 empty] | T1, T2, T3, T4
T5 | 1 | Modificar comandos y funciones afectadas por cambios anteriores |  |  |  | X
T5 | 2 | Modificar move para que los aliados se desplacen con el jugador |  |  |  | X
T5 | 3 | Implementar Set en Space para los characters |  |  |  | X
T5 | 4 | Ajustar chat para seleccionar personaje |  |  |  | X
T5 | 5 | Añadir funciones de game para los characters |  |  |  | X
T6 | D | Añadir UP y DOWN como direcciones posible |  |  | X
T6 | 1 | Añadir UP y DOWN en la enumeración |  |  | X
T6 | 2 | Modificar funciones de navegación |  |  | X
T7 | D | Modificar módulo Object para incorporar nuevas propiedades |  |  | X
T7 | 1 | Añadir propiedad health para modificar la vida del jugador |  |  | X
T7 | 2 | Añadir propiedad movable para determinar si un objeto es transportable |  |  | X
T7 | 3 | Añadir dependency para gestionar restricciones a la hora de coger un objeto sin tener ya otro |  |  | X
T7 | 4 | Comando open para definir qué enlaces puede abrir un objeto |  |  | X
T8 | D | Integrar nuevas propiedades de los objetos y modificar comandos afectados | X | [38 empty] | T7
T8 | 1 | Modificar take y drop para validar movable y dependency | X
T9 | D | Modificar archivo de datos |  | X | [37 empty] | T5, T8
T9 | 1 | Modificar archivo de datos |  | X
T10 | D | Añadir comando use | X | [38 empty] | T7, T8
T10 | 1 | Implementar use <obj> | X
T10 | 2 | Manejar efectos de health según el objeto | X
T10 | 3 | Si health del objeto es 0, no se puede usar. | X
T10 | 4 | Hacer que el objeto desaparezca si se usa | X
T10 | 5 | Elegir el personaje al que curas (opcional) | X | [38 empty] | T7-T8
T11 | D | Implementar comando para abrir enlaces con objetos |  |  | X
T11 | 1 | Implementar open <link> with <obj> |  |  | X
T11 | 2 | Validar si el objeto puede abrir el enlace |  |  | X
T12 | 1 | Implementar visualización del juego. Mostrar datos adicionales de objetos y jugadores |  |  |  | X | [35 empty] | T1-T11
T13 | 1 | Crear una aventura que incluya 10 espacios, 20 objetos, 4 personajes y 2 jugadores con su correspondiente fichero de datos | X | X | X | X | [35 empty] | T5, T6, T7, T8
T14 | D | Crear una documentación de usuario | X | X | X | X
T14 | 1 | Breve descripción del argumento del juego | X | X | X | X
T14 | 2 | Toda la infromación necesaria para utilizar el juego | X | X | X | X
T14 | 3 | Mapa del juego con espacios, enlaces y ubicación de objetos. | X | X | X | X
T14 | 4 | Las indicaciones para ir desde el inicio hasta el final del juego por un camino donde se muestren las características | X | X | X | X
T14 | 5 | Fichero coon lista de comandos para seguir el camino anterior | X | X | X | X
T15 | D | Sustituir módulo gameReader por gameManagement |  | X | [37 empty] | F5, F9
T15 | 1 | Añadir funciones ya existentes en gameReader |  | X | [37 empty] | F5, F9
T15 | 2 | Funciones save y load, guardando y cargando la estructura game |  | X
T16 | D | Añadir comando save file |  | X
T16 | 1 | Añadir comando load file |  | X
T17 | D | Módulo game rules | X | X
T17 | 2 | Definir al menos seis reglas automáticas | X | X
T18 | D | Implementar un modo de juego determinista en el que se utiliza una semilla fija. |  |  | X | X
T19 | D | Modo multijugador que potencie la jugabilidad |  |  |  | X
T19 | 1 | Añadir funcionabilidad a la guía de usuario |  |  |  | X
T20 | 1 | Añadir comando que permita a los jugadores cooperar formando equipos, permitiendo combinar ataques, usar objetos que portan otros, etc. |  |  |  | X
T21 | 1D | Adaptar fichero log, interfaz y el resto de módulos |  | X
T22 | 1 | Makefile |  |  | X
T23 | 1 | Depuración de errores | X | X | X | X
T24 | 1 | Revisión general | X | X | X | X
T25 | 1 | Entrega
TODAY