## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA I2
Desglose		TAREAS	RECURSOS				SEMANAS
					SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3
			AGL	AIR	GPA	MAG	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
T0	1	Coordinación Semanal	X	X	X	X
T1	1	Inventory: estructura de datos	X
T1	2	Inventory: funciones create, destroy	X
T1	3	Inventory: add, del	X
T1	4	Inventory: función print	X
T1	5	Inventory: tests	X
T2	1	Player con inventory: modificar estructura	X
T2	2	Player con inventory: modificar funciones	X
T2	3	Player con inventory: añadir funciones (añadir elemento a la mochila, obtener identificadores de la mochila, saber si un identificador está en la mochila, etc)	X
T2	4	Hacer tests de player	X
T2	5	Documentar player	X
T3	1	Modificiación de módulos con llamadas a funciones de Player que han sido modificadas	X
T4	1	Link: estructura de datos			X
T4	2	Link: funciones create, destroy			X
T4	3	Link: funciones get, set			X
T4	4	Link: función print			X
T4	5	Link: eliminar los campos north, south, east, west y las funciones de Space relacionadas con ellas			X
T4	6	Link: Documentar			X
T4	7	Link: tests			X
T5	1	Añadir a game un array de links			X
T5	2	Hacer que game utilice los links en lugar de las funciones de north, south, east y west. Para ello, realizar las siguientes dos tareas:			X
T5	3	Crear función game_get_connection			X
T5	4	Crear función game_connection_is_open			X
T6	1	GameReader: función para cargar información de jugadores		X
T6	2	GameReader: función para cargar información de personajes		X
T6	3	Modificar game para obtener toda la informacion de las EdD desde el fichero.		X
T6	4	GameReader: modificar la lectura de los espacios, que ya no deben cargar los identificadores de otros espacios conectados desde sus líneas en el fichero de datos		X
T7	1	Modificar fichero de datos para crear enlaces unidireccionales con origen el agujero y destino la despensa		X
T8	1	Nuevo comando para moverse por los espacios y eliminar los anteriores		X
T9	1	Comando examinar objectos		X
T10	1	Comando drop modificado		X
T11	1	Multijugador: array de jugadores				X
T11	2	Multijugador: campo turn				X
T11	2	Multijugador: modificar funciones				X
T12	1	DiscoveredSpace: creación del campo en la EdD Space				X
T12	2	DiscoveredSpace: creación de funciones				X
T13	1	Modificar visualización del estado del juego				X
T13	2	Hacer que solo se vean los espacios descubiertos				X
T13	3	Cambiar la visualización acorde a cada turno				X
T14	1	Test Space con nuevas funciones				X
T14	2	Test Object		X
T14	3	Test Set con nuevas funciones				X
T14	4	Test Character		X
T16	1	Makefile	X	X	X	X
T17	1	Depuración de errores	X	X	X	X
T18	1	Revisión general	X	X	X	X
T19	1	Entrega	X	X	X	X

## RECURSOS
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
R1	Nombre1
R2	Nombre2